**УТВЕРЖДЁН**

 на заседании Коллегии

 Российского союза офицеров запаса

 протокол №\_\_от 17 декабря 2018 г.

**ПЛАН РАБОТЫ**

**РОССИЙСКОГО СОЮЗА ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА**

**ПО ПОДГОТОВКЕ ПРАЗДНОВАНИЯ 75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок** | **Исполнители** | **Примечание** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1** | Работу по подготовке к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне Российский союз офицеров запаса проводит через популяризацию имен Героев Великой Отечественной войны, в честь которых названы улицы, проспекты, скверы, парки городов, где осуществляет свою деятельность Союз и его структурные подразделения. С этой целью Советам региональных организаций подготовить списки имен и представить в Главный штаб | до 01.02.2019 г. | ПредседателиСоветов |  |
| **2** | Подготовить методические рекомендации по проведению первоочередных мероприятий, связанных с именами этих Героев. | до 01.02.2019 г. | Главный штаба РСОЗ |  |
| **3** | Разработать и направить в Правительства регионов предложения Российского союза офицеров запаса по совместной работе в этом направлении.  | до 01.03.2019 г. | Главный штаба РСОЗ |  |
| **4** | Организовать взаимодействие с местными органами власти, органами военного управления, другими общественными объединениями по совместной реализации мероприятий, посвященных именам Героев Великой Отечественной войны. | весь период | Ларьков А.Ф.Председатели комитетов (советов) |  |
| **5** | В городе Москве проводить работу по подготовке к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в соответствии со списком имен Героев, раннее представленных Мэру города Москвы (приложение к Плану) | весь период | Главный штаб |  |
| **6** | Подготовить и провести заседание Коллегии РСОЗ с повесткой дня «Об активизации работы Российского союза офицеров запаса, на заключительном этапе подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. по увековечению памяти воинов, погибших при защите Отечества» | 17 декабря 2019 г. | Ларьков А.Ф.Тодуа Э.В. |  |
| **7** | Подготовить и представить заявки для получения президентского гранта по социально-значимым проектам, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. | в соответствии с условиямиконкурсов | Главный штаб РСОЗ |  |
| **8** | Подготовить и провести инструктивно-методические занятия с руководителями региональных отделений РСОЗ на тему «О совершенствовании деятельности региональных и местных отделений РСОЗ по реализации рекомендаций 40-го заседания РОК «Победа» в период активной подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов» | июнь 2019 | Главный штаб |  |
| **9** | Оказать помощь региональным отделениям РСОЗ, юридическим лицам – общественным объединениям в организации практической работы по подготовке и проведению 75-летию Победы в Великой Отечественной войне | весь период | Главный штаб |  |
| **10** | Обобщить и распространить опыт работы региональных отделений РСОЗ по увековечению памяти защитников Отечества | весь период | Главный штаб |  |
| **11** | Собрать и обобщить сведения о военнослужащих Героях Советского Союза, погибших в года Великой Отечественной войны, зачисленных в списки воинских частей (кораблей), военно-учебных заведений. Представить в Минобороны для принятия решения. | в течение 2019 года | Главный штаб |  |
| **12** | Подготовить списки представителей от РСОЗ для присутствия на Параде и его репетиции на Красной площади, посвящённом 74-й и 75-й годовщинах Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. | апрель-май2019-2020 гг. | Главный штаб |  |
| **13** | Принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов – торжественном шествии «Бессмертный полк» | апрель-май 2019- 2020 | Главный штаб |  |
| **14** | Провести осмотр захоронений участников Великой Отечественной войны на Новодевичьем кладбище, составить реестр с фотофиксацией и описанием технического состояния. Довести информацию до Минобороны РФ и Правительства города Москвы. Принять меры по благоустройству могил. | в течение 2019 | Главный штаб |  |
| **15** | Провести практическую конференцию на тему "Имена-символы Победы»  | сентябрь-октябрь 2019 | Главный штаб |  |
| **16** | Через региональные и федеральные средства массовых информаций, СМИ Министерства обороны РФ внедрить практику информирования населения страны о Героях Советского Союза, совершивших подвиг в Великой Отечественной войне, чьи 100, 110, 120, 125-летия будут отмечаться в 2019-2020 годах. Закрепить эту традицию на последующие годы.  | весь период | Главный штаб |  |
| **17** | Принять участие в подготовке и проведении Круглого стола по теме «Всемирно-историческая роль Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов и ее роль в освободительном движении народов Европы» | апрель – май2019 | Главный штаб |  |
| **18** | Принять участие в подготовке и проведении встречи поколений защитников Отечества (участников Великой Отечественной войны, боевых действий в Корее, Египте, Вьетнаме, Афганистане, Сирии в др. и действующих военнослужащих). | Февраль 2020 | Главный штаб |  |
| **19** | Выступить учредителем Межрегиональной общественной организации «Мы-талалихинцы!», как авиакрыла детско-юношеского движения «Юнармия». Разработать учредительные документы, зарегистрировать в Минюсте РФ. | до 27.10.2019 | Главный штаб |  |
| **20** | Осуществлять постоянное информационное пополнение и программную поддержку сайта РСОЗ, особое внимание при этом уделять разделу «региональные организации РСОЗ навстречу 75-й годовщине Великой Победы» | весь период | Главный штаб |  |
| **21** | Продолжить практику награждения медалью Талалихина «За патриотизм» в соответствии с Положением о медали. | весь период | Главный штаб |  |
| **22** | Принять участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 85-летию учреждению звания Героя Советского Союза.  | 16.04.2019 | Главный штаб |  |
| **23** | Представить наградные листы для награждения членов РСОЗ памятной юбилейной медалью ОООВ ВС РФ, посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. | VI квартал 2019 г.,I и II кварталы2020 г. | Главный штаб |  |
| **24** | Организовать подготовку и издание в журналах, другой периодической печати статей, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. | весь период | Главный штаб |  |
| **25** | Участие ветеранов Вооруженных Сил в торжественных мероприятиях в населенных пунктах Российской Федерации, посвященных 75-летию Победы (по отдельным планам). | весь период | Главный штаб, председатели комитетов (советов) |  |
| **26** | Организовать проведение уроков мужества, выступлений участников Великой Отечественной войны, боевых действий, ветеранов Вооруженных Сил в соединениях и частях, образовательных учреждениях на тему «75 лет - героической Победе». | февраль – май 2019 г.февраль – май 2020 г. | Председателикомитетов (советов) |  |
| **27** | Участие в конференциях и других мероприятий, посвященных основным стратегическим операциям в ходе Великой Отечественной войны (по отдельному графику). | весь период | Главный штаб |  |
| **28** |  Участие ветеранов в международном субботнике по благоустройству памятных мест и воинских захоронений. | апрель 2020 г. | Главный штабПредседателикомитетов (советов) |  |
| **29** | Разработать эскиз и издать буклет Российского союза офицеров запаса. | до 01.04.2019 | Главный штаб |  |
| **30** | Разработать эскизы и издать благодарственные письма, благодарности, грамоты Российского союза офицеров запаса. | до 10.02.2019 | Главный штаб |  |

Председатель Коллегии-начальник Главного штаба *п.п.* А.Ф. Ларьков